ROYA

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles

COMPTE RENDU

Réunion Coordination 4

## Objet Général de la réunion qualité:

Faire le point sur l’avancement du projet e-VAL. Discuter les points suivants : - Préparation du rapport Intermédiaire. - Définir les modalités de lancement de l’achat de l’équipement. - Préparation des livrables du projet e-val. - Préparer les formations : participants, liste d’activités, programme. - Faire le point sur l’avancement du lot Qualité. - Préparation de la troisième réunion de consortium. - Faire le point sur l’avancement du lot Diffusion. - Mise à jour des informations sur le portail e-VAL. - Définir les prochaines dates des activités.

## Date et Lieu

Cadiz, le 19 mars 2018

## Participants

UAE : EZBAKHE Hassan EL KBIACH Mohammed L’bachir CHKOURI Mohamed Yassin UCA : Jesus Gomez Maria Dolores

## Thème de la mission

4ème Réunion de coordination

## Déroulement de la mission

Equipement : Le coordonnateur du projet (UCA) peut lancer dès à présent l’appel d’offres pour l’équipement. L’équipement est très important dans cette phase de la réalisation du projet. Les critères prix/durabilité pourraient être pris en compte pour la phase de sélection. Aucun changement au niveau de la nature de l’équipement n’est à prévoir. Les actions à prendre en compte : - Informer le département d’achat et lancer l’appel d’offre pour la publication dans le journal officiel. (UCadiz) - Spécifier les caractéristiques du matériel selon les prix signalés au niveau de l’appel à projet. (Pr. Mohammed El Kbiach - UAE) - Publication de l’appel d’offre de l’équipement du projet avant le 10 Avril (UCadiz). Livrables : Les livrables du projet doivent être préparés : - Livrable de l’enquête : le rapport de l’enquête doit être préparé avant le 31 Mars 2018. - Rapport des workshops. - Cahier de charge/spécification en cours de réalisation. - Rapport intermédiaire : doit être envoyé à l’UCadiz avant le 5 Avril (UAE) - Préparation de la liste de présence de toutes les réunions (UCadiz) Formations : - Formation de conception à Bruxelles VUB : la formation est programmée les 18, 19 et 20 Avril 2018. - Le programme de la formation est disponible sur le site web du projet. - La liste de présence en attente de finalisation. - Préparation des invitations (en cours). - Formation sur la gestion de données à Bordeaux UBM : la formation est programmée les 11, 12 et 13 Avril 2018 - Un email sera envoyé pour les partenaires marocaines pour désigner les bénéficiaires. (UAE) - Un programme doit être proposé par l’UBM et validé par l’UAE et l'UCadiz. - Formation pour l’équipe de développement à Cadiz UCadiz : la date de la formation est en attente de validation par l’UCadiz. La date prévue est les 2,3 et 4 Juillet 2018. Le contenu de la formation sera discuté entre l’UCadiz et l’UAE. Qualité : - Réunion de qualité : La réunion est programmée à Agadir (UIZ) les 25 et 26 Juin 2018. Un email sera envoyé pour informer les partenaires UCadiz, UVigo, UAE, UIT de la date de ladite réunion. - Rapport qualité : L’UCadiz (Maria Dolores) contactera l’université de Vigo pour le plan et le rapport de qualité. Consortium : - Réunion du consortium : la réunion est prévue à l’université de Porto entre le 9 et le 14 Juillet 2018. - UAE prendra contact avec l’UPorto pour fixer la date de ladite réunion. Rapport Intermédiaire : Le rapport intermédiaire est demandé par la commission européenne avant le Vendredi 13 Avril. Le rapport contient deux parties : - Rapport financier sera réalisé par l’UCadiz - Rapport académique sera réalisé par l’UAE avant le 5 Avril. Diffusion : - Préparer un plan de diffusion. - Rassembler l’ensemble des informations (Logo + brochure + les posters des workshops) concernant la diffusion par l’UAE et les envoyer à l’UCadiz. - Préparer les newsletters, poster, brochure. - Implication du ministère : inclure l’email envoyé aux universités marocaines non partenaires.