**Ce sont des éléments qui ne sont pas clairement présents sur le site web du projet**

Réunion Qualité à Vigo: les lots 1, 2 et 4.1 (enquête et rapport d'enquête, ateliers internes au Maroc, formation en Europe, salon de l'emploi) ont été abordés. Il leur a été recommandé de préparer une documentation contenant ces informations:

* 2.1- « Constitution des équipes mixtes de travail (enseignants, informaticiens, administratifs et socioprofessionels) au sein de chaque partenaire.
* Idem 3.3 : formation de léquipe de conception de la plateforme. (OUI: Formation, MAIS PAS DANS LA PARTIE RÉALISATION)

Avez-vous préparé un document contenant ces informations? Chaque livrable doit être téléchargé sur la plate-forme Erasmus + et n'est pas inclus dans la partie réalisation du projet sur le site E-VAL. CONTINUER EN ATTENTE.

* 3- Conception de la plateforme E-VAL, 3.1, 3.2: «Rédaction du cahier des charges et Rédaction du document de spécification fonctionnelle et technique». (Oui fait) Il y a 2 réunions de l'équipe chargée de rédiger les spécifications techniques et fonctions de la plateforme E-VAL (les minutes -CR- sont sur le web). Cependant, ces livrables ne sont pas encore disponibles: 3.1, 3.2, 3.3 (il n'est pas inclus dans la partie réalisation du projet sur le site E-VAL). CONTINUER EN ATTENTE. Il faut imaginer que cela a été fait depuis qu'ils ont présenté en mars la Plateforme au Ministère (lots 4.2 et 4.3) et à l'UIZ les résultats de l'expérimentation (lot 5.5 sur le web: le programme et les présentations, mais les minutes -CR- ne sont pas enregistrées ).

Ces livrables sont nécessaires pour pouvoir faire l'évaluation de la qualité.

- Concernant le Lot 5: "Validation & Expérimentation de la plateforme E-VAL", le 5.1 "Validation de la plateforme E-VAL" lors de la réunion à l'UIZ a présenté les 3 universités UIZ, UAE, ITU (les présentations sont sur le web ) les expériences (référencées dans le lot 5.1) et aussi partiellement les expériences avec des étudiants UIZ (du lot 5.3). Il faudrait le réévaluer auprès d'un échantillon d'entreprises et de professionnels. Il est vrai que sur le web on dit que le procès-verbal est toujours en cours. Pour le moment, il n'y a pas de livrable unique pour le lot 5.1 ou 5.3.