Plan de Suivi de la Qualité

Rapport qualité réunions UCA-UAE 9.2

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles (e-VAL)

Nº de convention: 573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Comité d’Assurance Qualité (CAQ)

Coordinateur : Universidade de Vigo

Email : eval-uvigo@uvigo.es

Version : Juin 2018

573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP			Comité d’Assurance Qualité (CAQ)

Ce projet a été réalisé avec le soutien de la Commission Européenne. Ce document reflète uniquement les opinions de l'auteur, et la commission ne peut pas être tenue pour responsable pour tout usage qui serait fait des informations qui y sont contenues

Dans la page web du projet E-VAL, il y a quatre réunions entre UCA-UAE, dont la coordination UCA nous a demandé au CAQ d’évaluer sa qualité en tant que résultat du lot 9.2:

1) 9 mars 2017 à Cádiz

2) 29-30 de mars 2017 à Tétouan

3) 13 octobre 2017 à Cadiz

4) 29 novembre 2017 à Tétouan

Voir ci-joint, dans l’annexe 1, les 4 comptes rendu de ces réunions entre UCA et UAE qui ont eu comme des objectives planifier les dates des activités E-VAL à développer et son évolution.

L’UVigo en tant que coordinateur du CAQ a procédé à réviser la candidature du projet E-VAL pour analyser ces activités entre UCA et UAE dans le lot 9.2.

Dans la candidature du projet E-VAL, dans le lot numéro 9, c’était indiqué:

Dès le lancement du projet, le consortium en tant que comité de pilotage, se chargera de la gestion du projet. L’UCadiz assurera la gestion financière de la subvention accordée par Erasmus + et assurera la coordination avec tous les partenaires pour la bonne exécution des lots conformément aux orientations du projet. Le comité de pilotage se réunira 6 fois durant la

durée du projet. Le rôle du comité de pilotage sera d’assurer la gestion et l’administration des différentes tâches du projet et la production de rapports annuels sur les activités et le déroulement du projet. Il établit le calendrier des différents travaux. Localement, dans les universités marocaines partenaires, les responsables de la gestion de la candidature suivront le déroulement des différentes activités.

Le Comité de pilotage est le comité décisionnaire du projet. Il se réunira il favorisera un partenariat entre tous les acteurs du projet afin d’encourager la synergie, l’implication, l’intérêt, l’appropriation, la responsabilisation, la transparence, la participation aux décisions et le partage des risques. Le Comité de pilotage aura la responsabilité de planifier les activités, d’assurer le suivi du projet, de sélectionner les ressources, de réviser annuellement le plan d’opération. Il proposera des solutions pour résoudre les difficultés qui pourraient surgir lors de l'exécution du projet. En cas d’écart sur l’avancement ou de défaillance d’un partenaire, le Comité de pilotage sera saisi pour prendre les mesures concrètes nécessaires pour rétablir le déroulement normal et maintenir la cohésion du consortium. Ses décisions seront prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, le contractant tranchera. Il se réunira quatre fois dont à trois reprises pour faire le bilan des activités réalisées, examiner et entériner les rapports d'avancement et approuver les plans d’opération suivants. Par ailleurs, pour éviter tout "essoufflement" du projet, au delà des réunions régulières, la communication doit être quasi-permanente entre les différents membres du projet (par e-mail par exemple).

L'UAE assurera la coordination académique du projet. Elle coordonnera l'ensemble des activités de formation, de diffusion et de valorisation. Son action sera déterminante dans la création et le fonctionnement du comité de pilotage. Elle dégagera aussi d'autres ressources humaines nécessaires à la mise en place, au suivi et à l'animation du projet.

et dans le lot numéro 9.2, c’était indiqué:

L’UAE sera responsable de la coordination académique générale des activités du projet, elle se chargera de l'organisation des différents événements programmés et de dresser l'état d'avancement du projet lors des réunions du consortium, en concertation avec les coordonnateurs des lots. Les rapports et les PV des réunions du consortium seront rédigés par le partenaire d’accueil.

et dans le lot numéro 9.3, c’était indiqué:

Le comité de pilotage se réunira 6 fois durant toute la durée du projet. La réunion du lancement aura lieu à l’Université de Cadiz dès que possible aussitôt la convention signée. Elle sera consacrée à la présentation détaillée du projet. les échanges de point de vue, l'élaboration des Breakdown Structures ainsi que du planning général du projet, l'adoption de l'échéancier et la répartition des tâches. La 2ème réunion sera à l’Université Mohammed Premier d’Oujda. La 3ème réunion du consortium aura lieu à l’Université de Porto. La 4ème réunion sera organisée à l’Université Internationale de Rabat. La 5ème réunion sera à organisée à l’Université de Vigo. La dernière réunion du Consortium aura lieu à l’Université Abdelmalek Essaâdi, à Tétouan. Chaque réunion du Consortium sera organisée sur 2 jours. Chaque université partenaire européenne déléguera 2 personnes, les universités marocaines partenaires seront représentées par 3 personnes. L’ANAPEC, l’AFEM et le Ministère seront représentés respectivement par 2 personnes. Les réunions du Consortium examineront l'exercice de l'année en cours du projet : le bilan des travaux réalisés, les difficultés, les rectifications éventuelles du planning et les perspectives. Des rapports écrits portant sur les actions réalisées seront présentés par chaque partenaire ayant participé à l'action. Les comptes rendu de réunion seront rédigés et diffusés auprès de tous les partenaires.

L’UVigo en tant que coordinateur du CAQ n’a pas trouvé dans la candidature du projet E-VAL des informations à propos de l’approbation et l’organisation des réunions bilatérales UCA-UAE, mais des réunions du comité de pilotage avec tous les membres du consortium qui se réunira 6 fois durant la durée du projet pour planifier et établir le calendrier des différents travaux.

Pour l’accomplissement des activités E-VAL jusqu’ au mois de Juin 2018, voir le rapport de qualité produit par le CAQ.

Recommandation:

demander au coordinateur E-VAL l’approbation de ses réunions bilatérales par l’EACEA ou plus de renseignement à propos de ces 4 activités.